Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа»

627050,Тюменская область, Ялуторовский район, с.Новоатьялово, ул.Школьная 20,тел.34-1-60

Утверждаю:

Директор школы:

Исхакова Ф.Ф.__________

01.09.12г.

План мероприятий

по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ)

| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных документов в связи с введением комплексного учебного курса | адм. ОУ, учитель-предметник | до 01.03.2012 |
| 1.2. | Утверждение Плана основных мероприятий по введению комплексного курса ОРКСЭ |  | до 01.04.2012 |
| 1.3. | Организация работы ОУ по внесению изменений в локальные акты школы в части введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) |  | до 01.08.2012 |
| 2. | Организационно-методическое сопровождение |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению выполнения учебной программы по ведению ОРКСЭ (контроль, собеседования, совещания) | адм.ОУ | в течение 2012- 2013 уч.г. |
| 2.2. | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса: -подготовка форм и проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями, - анкетирование родителей по вопросам ознакомления с содержанием и целями учебного курса, выбора учебного модуля с целью формирования социального заказа | МКУ, адм.ОУ | январь-март 2012 |
| 2.3. | Внесение изменений в учебный план в соответствии с приказом Минобрнауки от 01.02.2012 года №74 | МКУ, адм.ОУ | май-июнь 2012 |
| 2.4. | Анализ результатов анкетирования родителей и направление данных в департамент образования и науки. | МКУ, адм.ОУ | март 2012 |
| 2.5. | Подготовка заказа на приобретение УМК в соответствии с выбором модулей | МКУ, адм. ОУ | апрель 2012 |
| 2.6. | Формирование учебно-тематических планов комплексного курса ОРКСЭ в соответствии с выбранным модулем | зам. директора по УВР, учитель-предметник | до 01.09.2012 |
| 2.7. | Подготовка методических рекомендаций руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по реализации курса в муниципальных территориях | ДОН, ТОГИРРО | до 01.08.2012 |
| 2.8. | Участие в окружном методическом объединении учителей курса ОРКСЭ | рук-ль базовой школы | в течение 2012- 2013 уч.г. |
| 2.9. | Организация консультирования по вопросам введения курса ОРКСЭ | ОУ, МКУ, ТОГИРРО | постоянно |
| 2.10. | Организация курсовых и семинарских мероприятий по повышению квалификации учителей для преподавания комплексного учебного курса | МКУ, адм.ОУ | до декабря 2012 |
| 2.11. | Обеспечение УМК по курсу ОРКСЭ | МКУ, адм.ОУ | до 01.09.2012 |
| 2.12. | Организация и проведение открытого урока- праздника «Праздник весны» по курсу ОРКСЭ для родителей | учитель-предметник | март 2013 |
| 2.13. | Участие в научно – практической конференции «Диалог культур в содержании образования» | зам. дир. по УВР, учитель- предметник | апрель 2013 |
| 2.14 | Организация и проведение школьно- семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» | учитель-предметник, педагог- организатор | май 2013 |
| 3. | Мониторинг введения курса |  |  |
| 3.1. | Разработка и проведение анкетирования для учителей, детей, родителей по результатам введения курса ОРКСЭ | ДОН, ТОГИРРО, МКУ, адм.ОУ | декабрь 2012 май 2013 |
| 3.2. | Анализ мониторинга, формирование рекомендаций, внесение корректив |  | постоянно |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |
| 4.1. | Информации в СМИ и в газете «Школьная жизнь» | МКУ, рук-ль кружка «Юный корреспондент» | в течение 2012-2013г.г. |
| 4.2. | Информирование о введении курса ОРКСЭ через сайты школ | Ответственный за ведение сайта ОУ | 2012-2013г.г. |